|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  директор МОУ В(с) ОШ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Родионова  Приложение № 1  Приказ № 96  «\_28» июня 2024 г. |

# Дорожная карта мероприятий по введению учебного предмета

# «Труд (технология)» в МОУ В(с) ОШ

# в 2024-2025 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** |
| **Организация образовательного процесса** | | | |
| 1 | Разработка и утверждение на уровне общеобразовательной организации дорожной карты по введению учебного предмета «Труд (технология)» | До 25.06.2024 | директор |
| 2 | Назначение ответственного лица (координатора) по введению учебного предмета «Труд (технология)». | До 25.06.2024 | директор |
| 3 | Внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд(технология)» | до 30.08.2024 | директор |
| 4 | Обновление учебно-методической документации в общеобразовательной организации. | до 30.08.2024 | директор |
| 5 | Приведение в соответствие штатного расписания с названием учебного предмета «Труд (технология)» | до 30.08.2024 | директор |
| 6 | Приведение названия учебного кабинета в соответствие названию учебного предмета «Труд (технология)» | до 30.08.2024 | директор |
| **Обеспечение материально-технических условий в части оснащения кабинетов учебного**  **предмета «Труд (технология)»** | | | |
| 1 | Проведение проверки соответствия оснащения кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» требованиям приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 6.09. 2022 года №804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении образовательного учреждения в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» направленных на содействие созданию(создание) новых (дополнительных) мест в школе, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению школы, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» в школе | 30.08.2024 | директор |
| **Информационное обеспечение введения учебного предмета «Труд (технология)»** | | | |
| 1 | Информирование общественности о ходе и значимости введения  учебного предмета «Труд (технология)» через использование Интернет- ресурсов, методических и научно-методических изданий, средств массовой информации, через работу с родителями. | до 30.08.2024 | директор |
| 2 | Создание на сайте общеобразовательной организации подраздела, освещающего вопросы введения учебного предмета «Труд (технология)» | До 25.06.2024 | директор |
| 3 | Размещение на сайте общеобразовательной организации нормативно-правовых актов уровня общеобразовательной организации, регламентирующих вопросы введения учебного предмета «Труд (технология)» | до 30.08.2024 | директор |
| **Обеспечение кадровых вопросов** | | | |
| 1 | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | до 31.08.2024 | директор |
| 2 | Внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | директор |
| 3 | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификация по программе «Учитель учебного предмета «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | директор |